## Sheet1
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1
แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตร์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปี พ.ศ.2566
ชื่อส่วนงาน......ศูนย์จิตตปัญญาศึกษา.................
HR STRATEGY (2563-2566) | ชื่อแผนปฏิบัติการ/โครงการ | ระยะเวลาดำเนินการ |  | ลักษณะของโครงการ/กิจกรรม (โปรดระบุข้อมูล) |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ/ ผู้รับผิดชอบ | งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท) | ผลการดำเนินการ
ความคืบหน้าของการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ/โครงการ
|  | เริ่มต้น | สิ้นสุด |  |  |  |  | งบประมาณที่ใช้จริง (บาท) | ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินงาน | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | ปัญหา/อุปสรรคในการดำเนินโครงการ | ข้อเสนอแนะ
|  |  |  | 1) การพัฒนาระบบหรือกระบวนการด้านบริหารทรัพยากรบุคคล | 2) การพัฒนาบุคลากร |  |  |  |  | เป็นไปตามแผน | ไม่เป็นไปตามแผน | ขยายระยะเวลา | ยกเลิก/ชะลอ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1:
การพัฒนาบุคลากรของมหาวิทยาลัยให้มีโอกาสแสดงศักยภาพอย่างเต็มที่
กลยุทธ์ที่ 1 : พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัย การศึกษา และบริการวิชาการ | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อการพัฒนาศักยภาพบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษาด้วย R2R | 1966-08-01 | 30-Sep-66 |  | üโครงการนี้เป็นการทำงานร่วมกันของบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน รวมถึงได้รับความช่วยเหลือด้านคำแนะนำจากสถาบันวิจัยประชากรที่มีประสบการณ์ในการทำ R2R มาแล้ว การดำเนินงานทั้งโครงการประกอบด้วย 1) การเตรียมความพร้อมก่อนและระหว่างการอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยทีมคณาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาร่วมกับทีมงานจากสถาบันวิจัยประชากร 2) การอบรมเชิงปฏิบัติการ 2 ครั้ง 3) กระบวนการให้คำปรึกษาทั้งแบบรายบุคคล (personal coach) และแบบกลุ่ม (group coach) โดยทีมคณาจารย์ศูนย์จิตตปัญญาศึกษาให้คำปรึกษากับบุคลากรสายสนับสนุน | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 31300 | 14841 | 80 |  |  | ü |  | เนื่องจากมีรายละเอียดในเนื้อหาและการดำเนินการ เป็นผลให้การดำเนินไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ จึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567
| ศูนย์มีการจัดตั้งฝ่ายบริหารงานวิจัยเพื่อดำเนินการตามโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ขององค์กรและผลักดันการผลิตผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ ได้แก่ ๔.๑ โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาองค์ ความรู้กับสถาบันอื่นทั้งในระดับชาติและนานาชาติ ๔.๒ โครงการพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านจิตตปัญญาศึกษา ๔.๓ โครงการสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการของบุคลากรสายวิชาการในรูปแบบต่าง ๆ ๔.๔ เวทีจิตตปัญญาเสวนาเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัย ๔.๕ โครงการบูรณาการงานวิจัยไปสู่เรียนการสอน/การอบรม บุคลากรสายวิชาการของศูนย์ ๔.๖ โครงการส่งเสริม สนับสนุน เพื่อสร้างนักวิจัยสำเร็จรูป คณะทำงานวิจัยและสร้างองค์ความรู้ | 1965-10-01 | 1966-09-30 | ü |  | ฝ่ายบริหารงานวิจัย | 300000 |  |  |  |  | ü |  | เนื่องจากมีรายละเอียดในเนื้อหาและการดำเนินการ เป็นผลให้การดำเนินไม่แล้วเสร็จตามที่กำหนดไว้ จึงขอขยายระยะเวลาให้แล้วเสร็จในปีงบประมาณ 2567
กลยุทธ์ที่ 2 : พัฒนาทักษะด้านดิจิทัล
กลยุทธ์ที่ 3 : พัฒนาทักษะด้านความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 4 : พัฒนาและรักษาไว้ซึ่งบุคลากรที่มีศักยภาพสูง | ส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ระดับสูงขึ้นตามตำแหน่ง ภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตำแหน่ง | 1965-10-01 | 1966-09-30 |  | üศูนย์จิตตปัญญาศึกษากำหนดหลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติการขอไปพัฒนาตนเองสำหรับบุคลากรแต่ละตำแหน่งให้ได้รับการพัฒนาอย่างน้อยในหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่งหรือหลายหลักสูตร ดังนี้ ๑. หลักสูตรการพัฒนาคุณภาพการทำงาน เช่น การพัฒนากระบวนการหรือเทคนิคเฉพาะของงานบางตำแหน่งที่สนับสนุนการทำงานตามภารกิจของศูนย์ การพัฒนาความรู้เฉพาะสาขาวิชาในเชิงลึก ฯลฯ ๒. หลักสูตรพัฒนาความก้าวหน้าในสายงาน การเพิ่มพูนความรู้ ทักษะ ความสามารถของแต่ละตำแหน่ง ๓. หลักสูตรการพัฒนาด้านภายในตนเอง ได้แก่ การอบรมในศาสตร์จิตตปัญญาต่างๆ ๔. การไปปฏิบัติธรรม เจริญสติภาวนา โดยมีการกำหนดงบประมาณในการพัฒนาตนเอง จำนวน 5,000 บาทต่อคนต่อปีหน่วยงานส่งเสริมบุคลากรเข้าร่วมอบรมพัฒนาทักษะความรู้ระดับสูงขึ้นตามตำแหน่ง ภารกิจและหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง • การพัฒนา Talent ตามแผนพัฒนารายบุคคล โดยจัดทำแผนพัฒนารายบุคคล IDP: (Individual Development Plan) ตามแนวทางการพัฒนาแบบ 70:20:10 (Experience: Experiential Learning 70% , Exposure: Social Leaning 20%, Education: Formal Leaning 10%) • การพัฒนาความรู้ที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ หรือเทคนิค วิธีการ วิทยาการใหม่ๆ ตามตำแหน่ง | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 105000 | 32766.64 | 65 | ü |  |  |  | ความสนใจในการเข้าร่วมกิจกรรมชองบุคลากรศูนย์คิดเป็นร้อยละ 65% | ส่วนงานได้มีการตั้งประมาณไว้สูงเกินกว่าค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง เนื่องมาจากทางฝ่ายทรัพยากรบุคคลให้ความสำคัญและต้องการจัดสรรงบประมาณด้านนี้สำหรับบุคลากรทุกคน ซึ่งการเข้าร่วมโครงการอบรมต่าง ๆ ของบุคลากรเพื่อพัฒนาตนเองช่วงในปีที่ผ่านมานั้น ส่วนใหญ่จะเป็นคอร์สอบรมที่ไม่มีค่าใช้จ่าย และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 65 ของบุคลากรทั้งหมด
กลยุทธ์ที่ 5 : สร้างความผูกพันของบุคลากร | การประกันสุขภาพแบบกลุ่มสำหรับบุคลากรเพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมในการประกันชีวิต คุ้มครองอุบัติเหตุ และสุขภาพให้แก่บุคลากร ประจำปี 2566 | 1966-01-18 | 1967-01-17 | üฝ่ายทรัพยากรบุคคล มีการสำรวจเพื่อประเมินความต้องการของบุคลากรและความเหมาะสมต่าง ๆ เพื่อเลือกแผนการประกันที่เหมาะสมให้แก่บุคลากรในภาพรวม สนับสนุนด้านความผูกพันธ์ของบุคลากร เพื่อเป็นสวัสดิการเพิ่มเติมในการประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ ให้แก่บุคลากรและครอบครัว |  | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 74712 | 67920 | 90 | ü |  |  |  | ส่วนงานไม่มีประกาศรองรับในการจัดทำประกันกลุ่มแก่บุคลากร ทำให้ขอตั้งงบประมาณส่วนนี้สำหรับปีต่อไปไม่ได้รับจัดสรรงบ โดยทางฝ่าย HR กำลังจะดำเนินการเรื่องการขอออกประกาศไปที่มหาวิทยาลัยต่อไป
| โครงการส่งเสริมการดูแลสุขภาพสำหรับบุคลากรศูนย์จิตตปัญญาศึกษา “บอกลาอาการ Office Syndrome” | 1966-07-18 | 1966-07-18 |  | üสนับสนุนด้านความผูกพันธ์ของบุคลากร โดยจัดแพทย์แผนจีนที่มีความรู้ และประสบการณ์ตรวจรักษาอาการรายบุคคล ให้คำแนะนำ การบริหารกายจิตแบบชี่กง และการยืดเหยียดร่วมกัน | ฝ่ายทรัพยากรบุคคล | 5250 | 5250 | 100 | ü
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2:
การพัฒนาผู้บริหารของมหาวิทยาลัยให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 1 : การบริหารความหลากหลายในองค์กร
กลยุทธ์ที่ 2 : การบริหารการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ์ที่ 3 : การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
กลยุทธ์ที่ 4 : การบริหารบุคลากรที่มีศักยภาพสูง
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3:
การพัฒนามหาวิทยาลัยให้เป็นองค์กรแห่งองค์กรนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 1 : เสริมสร้างวัฒนธรรมมหิดล
กลยุทธ์ที่ 2 : สร้างบรรยากาศองค์กรแห่งนวัตกรรม
กลยุทธ์ที่ 3 : สร้างสภาพแวดล้อมการทำงานแบบดิจิทัล